## Workplan
Plan de travail du projet
Veuillez remplir le tableau ci-dessous en veillant à ce que la période de mise en œuvre ne dépasse pas 24 mois. Un exemple est fourni en italique à titre de référence (veuillez le supprimer).
Une fois ce tableau rempli, passez à l’onglet suivant (budget du projet).
| Résultats du projet (ajouter/supprimer si nécessaire) | Activités | Chronologie (année 1) |  |  |  | Chronologie (année 2) (si applicable)
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
Résultat du projet 1 : Transformation mécanisée des mangues et des pommes de cajou en farine alimentaire | Base de référence : Absence de transformation mecanisé dans la commune . en vrai je n'est pas encore vu cette transformation au benin ici or on a une abondance de fruits comme mangues et autre qui pourissent. Cible : Produire au moins 1 tonne de farine de mangues et de pommes de cajou a usage alimentaire ( sucettes glacés, boissons etc....) Moyens de vérification : Reçus d'achat des fruits,photo/videos des machines en fonctionnement ,raports de production; | Activité 1.1. : Achat de machine de transformation(broyeurs,séchoirs,tamis insdustriels ….. | bar: Chronologie (année 1) T1
Activité 1.2. : Formation de l'equipe locale à l'utilisation et à l'entretien des machines …... | bar: Chronologie (année 1) T2
Activité 1.3.: Collette et transformation des mangues et pommes de cajou en farine | bar: Chronologie (année 1) T2 to Chronologie (année 1) T3
Résultat du projet 2 : Conditionnement hygienique et stockage sécurisé de la farine produite dans la commune de Tchaorou/ Benin | Référence: faible qualité de conditionnement et d'emballage hygiénique dans la zone .cible : conditionner 1000 sachets de farine prêts à la vente ou à l'utilisation . Moyens de verification: Reçus d'achat de materiels d'emballage ,photo,fiches de stockage ,d'echantillons | Activité 2.1: Achat de matériaux( sachets alimentaire,etiquettes,balance) | bar: Chronologie (année 1) T2
Activité 2.2: Mise en place d'un local de stockage avec bonnes conditions d'hygiene. | bar: Chronologie (année 1) T2
Activité 2.3: Conditionnement,etiquettades,et inventairedes produits finis. | bar: Chronologie (année 1) T3 to Chronologie (année 1) T4
Résultat du projet 3 : Conditionnement hygienique et stockage sécurisé de la farine produite dans la commune de Tchaorou/ Benin | Référence: Pas de distribution structurée et faible connaissances des usages possibles de la farine locale . Cible : Mettre en places plus de 10 points de vente . Moyens de verification : raports de sensibilisation , photo d'activités,contrats ou preuves de vente , temoignage ..... | Activité 2.3: Conditionnement,etiquettades,et inventairedes produits finis. | bar: Chronologie (année 1) T3
Activité 2.3: Conditionnement,etiquettades,et inventairedes produits finis. | bar: Chronologie (année 1) T3 to Chronologie (année 1) T4
Activité 2.3: Conditionnement,etiquettades,et inventairedes produits finis. | bar: Chronologie (année 1) T4
0

## Budget
Budget du projet (en USD)
Résultats* | Description** | Coût par unité | nombre total d’unités | T1 (Année 1) | T2 | T3 | T4 | T1 (Année 2) | T2 | T3 | T4 | Total (USD) | Commentaires - veuillez ajouter toute précision nécessaire (par exemple, voyage aller-retour, etc.). Pour l’équipement, veuillez fournir une description aussi exacte que possible pour chaque type d’article à acheter.
| Déplacements liés au projet |  |  | 355 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Trisique à achété
| Services contractuels |  |  | 0 | 1182 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773
| Salaires du personnel |  |  | 0 | 1773 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837
| Communication et gestion des connaissances |  |  | 473 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | une bonne communication
| Équipement |  |  | 7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093 | tres important
| Transport local |  |  | 591 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064
| Frais d’expédition |  |  | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178
| Frais de location |  |  | 887 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774 | tres important
| Autre (veuillez préciser) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RÉSULTAT TOTAL 1 |  |  |  | 9399 | 2955 | 1124 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15665
| Déplacements liés au projet |  |  | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | moto pour se deplacé
| Services contractuels |  |  | 0 | 1182 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418
| Salaires du personnel |  |  | 2128 | 0 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3547
| Communication et gestion des connaissances |  |  | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236
| Équipement |  |  | 0 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3547
| Transport local |  |  | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591
| Frais d’expédition |  |  | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178
| Frais de location |  |  | 887 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774
| Autre (veuillez préciser) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RÉSULTAT TOTAL 2 |  |  |  | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9
|  |  |  | 4197 | 4729 | 178 | 2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11646
TOTAUX GÉNÉRAUX (USD) |  |  |  | 13596 | 7684 | 1302 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27902

## Sheet2 (hidden)
Home-based Expertise
Yes
Mostly
No